Утвержден решением

Комиссии по проведению

административной реформы

(протокол от 17 декабря 2012 г. № 5)

ПЛАН-ГРАФИК

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Чувашской Республике

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Чувашской Республике |
| 1.1. | Назначение лиц, ответственных за качество муниципальных услуг в муниципальных образованиях, в том числе за организацию предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 15 декабря 2012 г. | муниципальные нормативные правовые акты о назначении лиц, ответственных за качество муниципальных услуг, в том числе за организацию предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Органы местного самоуправления |
| 1.2. | Назначение лиц, ответственных за качество государственных услуг в органах исполнительной власти Чувашской Республики, в том числе за организацию предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» | 15 декабря 2012 г. | нормативные правовые акты органов исполнительной власти Чувашской Республики о назначении лиц, ответственных за качество государственных услуг, в том числе за организацию предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» | Органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| II. Нормативно-правовое обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Чувашской Республике |
| 2.1. | Утверждение перечня государственных услуг органов исполнительной власти Чувашской Республики, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) | февраль 2013 г. | нормативные правовые акты Чувашской Республики, органов исполнительной власти Чувашской Республики | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.2. | Утверждение типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ | февраль 2013 г. | нормативные правовые акты Чувашской Республики, органов исполнительной власти Чувашской Республики | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.3. | Утверждение перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ | 15 января 2013 г. | муниципальные нормативные правовые акты об утверждении перечня муниципальных услуг | Органы местного самоуправления |
| 2.4. | Приведение нормативных правовых актов Чувашской Республики, органов исполнительной власти Чувашской Республики в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ | 31 декабря 2012 г. | нормативные правовые акты Чувашской Республики, органов исполнительной власти Чувашской Республики | Органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 2.5. | Приведение нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ | 31 декабря 2012 г. | муниципальные нормативные правовые акты | Органы местного самоуправления |
| 2.6. | Представление в Минэкономразвития России предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях расширения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | май 2013 г. | предложения о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации в целях расширения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления |
| 2.7. | Принятие в установленном порядке актов по внесению изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия предоставления муниципальных услуг, с целью приведения их в соответствие с федеральными законами и обеспечения оказания муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, а также муниципальных нормативных правовых актов, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | до 1 июля 2013 г. | муниципальные нормативные правовые акты | Органы местного самоуправления |
| 2.8. | Разработка и принятие нормативных правовых актов Чувашской Республики по утверждению расширенного перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» | июль 2013 г. | нормативный правовой акт Чувашской Республики | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.9. | Разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на обеспечение возможности получения заявителями государственных и муниципальных услуг по месту пребывания | 1 июля 2013 г. | нормативные правовые акты | Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления |
| III. Мероприятия по внедрению принципа «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике |
| 3.1. | Разработка и согласование с федеральными органами исполнительной власти, а также утверждение плана мероприятий по организации предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ на территории Чувашской Республики | до 1 марта 2013 г. | протокол Комиссии по проведению административной реформы об утверждении плана мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по каждой услуге | Органы местного самоуправления |
| 3.2. | Определение уполномоченного МФЦ, разработка уставных документов МФЦ с целью закрепления функций уполномоченного МФЦ, разработка порядка и формы взаимодействия уполномоченного МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, МФЦ, организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ при организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна | февраль 2013 г. | одобренные протоколом Комиссии по проведению административной реформы правовой статус Уполномоченного МФЦ, Порядок взаимодействия уполномоченного МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, МФЦ, организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ | Минэкономразвития Чувашии |
| 3.3. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при предоставлении государственной услуги (по каждой услуге) по принципу «одного окна» | в соответствии с графиком федерального органа исполнительной власти | заключенные соглашения о взаимодействии | Минэкономразвития Чувашии |
| 3.4. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с иными МФЦ о порядке и условиях взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | в соответствии с планом создания МФЦ в муниципальных образованиях | заключенные соглашения о взаимодействии | Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления |
| 3.5. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с органами исполнительной власти Чувашской Республики при предоставлении государственной услуги (по каждой услуге) по принципу «одного окна» | 1 апреля 2013 г. | заключенные соглашения о взаимодействии | Органы исполнительной власти Чувашской Республики |
| 3.6. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с органами местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги (по каждой услуге) по принципу «одного окна» | 1 апреля 2013 г. | заключенные соглашения о взаимодействии | Органы местного самоуправления |
| 3.7. | Разработка и утверждение порядка контроля реализации соглашений о взаимодействии с МФЦ, мониторинга качества предоставления государственных услуг в МФЦ | июль 2013 г. | утвержденный протоколом Комиссии по проведению административной реформы Порядок осуществления контроля реализации соглашений о взаимодействии с МФЦ, порядок проведения | Минэкономразвития Чувашии |
| 3.8. | Заключение договора между уполномоченным МФЦ и организацией, привлекаемой к реализации функций МФЦ | в соответствии с планом создания МФЦ в муниципальных образованиях | заключенный Договор между уполномоченным МФЦ и организацией, привлекаемой к реализации функций МФЦ | Минэкономразвития Чувашии |
| 3.9. | Обеспечение функционирования единой автоматизированной системы обеспечения деятельности МФЦ в Чувашской Республике в соответствии с установленными на федеральном уровне требованиями | июль 2013 г. | действующая Единая автоматизированная система обеспечения деятельности МФЦ | Мининформполитики Чувашии |
| 3.10. | Подключение каждого МФЦ к республиканской информационной системе межведомственного электронного взаимодействия в Чувашской Республике | по мере функционирования вновь созданных МФЦ | подключение всех МФЦ к республиканской информационной системе межведомственного электронного взаимодействия в Чувашской Республике | Мининформполитики Чувашии |
| 3.11. | Разработка и утверждение методики и порядка мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | май 2013 г. | утвержденные протоколом Комиссии по проведению административной реформы методика и порядок | Минэкономразвития Чувашии |
| 3.12. | Разработка, согласование с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и утверждение плана-графика подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» организаций | февраль 2012 г. | утвержденные протоколом Комиссии по проведению административной реформы план-график подготовки специалистов | Минэкономразвития Чувашии |
| 3.13. | Подготовка доклада о проведенных организационно-технических мероприятиях, направленных на обеспечение возможности получения заявителями государственных и муниципальных услуг по месту пребывания | 1 июня 2013 г. | доклад на Комиссии по проведению административной реформы | Мининформполитики Чувашии |
| IV . Мероприятия Чувашской Республики по мониторингу и информационному сопровождению организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 4.1. | Утверждение плана информационного сопровождения деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | февраль 2013 г. | утвержденный протоколом Комиссии по проведению административной реформы план | Мининформполитики Чувашии |
| 4.2. | Информирование получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | 1 августа 2013 г. | актуальная информация на портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет», сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики, на региональной информационной системе Чувашской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики» | Мининформполитики Чувашии |
| 4.3. | Проведение исследования осведомленности получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | до 1 декабря 2013 г. до 1 декабря 2014 г. | отчет о результатах исследования | Минэкономразвития Чувашии |
| 4.4. | Проведение социологического исследования удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг | до 1 декабря 2013 г. до 1 декабря 2014 г. | отчет о результатах социологического исследования | Минэкономразвития Чувашии |
| 4.5. | Представление в Минэкономразвития России информации об уровне удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг | до 30 декабря 2013 г. до 30 декабря 2014 г. | информация об уровне удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг | Минэкономразвития Чувашии |
| 4.6. | Представление в Минэкономразвития России информации о доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | до 30 декабря 2013 г. до 30 декабря 2014 г. | информация о доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Минэкономразвития Чувашии |
| 4.7. | Внесение информации о ходе исполнения мероприятий Плана в Систему мониторинга выполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | еженедельно | информация, внесенная в Систему | Минэкономразвития Чувашии |
| 4.8. | Предоставление в Минэкономразвития России Комплексного отчета о ходе исполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Чувашской Республике | каждые полгода, но не позднее 1 июня и 1 декабря | отчет о ходе исполнения мероприятий | Минэкономразвития Чувашии |

Приложение

к плану-графику предоставления

государственных и муниципальных

услуг по принципу «одного окна»

в Чувашской Республике

График организации предоставления государственных и муниципальных услуг

по принципу «одного окна» в МФЦ

| № | Наименование государственной (муниципальной) услуги | Наименование органа (ФОИВ, ОИВ, ОМСУ) | Наименование муниципального образования, где будет организовано предоставления услуги по принципу «одного окна» | Способ организации предоставления услуги (МФЦ, удаленное рабочее место, мобильный МФЦ, привлекаемая организация и т.д.) | Срок организации предоставления услуги по принципу «одного окна» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Муниципальное образование 1 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное образование 2 |  |  |
|  |  |  | Муниципальное образование n.. |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| n.. |  |  |  |  |  |