РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПЕРЕХОДУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Содержание

1.	Список сокращений, терминов и определений	3

2.	Цель разработки и область применения Регламента	4

3.	Участники и зоны ответственности	5

4.	Описание действий при работе с Системой мониторинга	5

Подключение к Системе мониторинга	5

Организация субъектами Российской Федерации работы по сбору информации, необходимой для проведения мониторинга, на уровне муниципальных образований	6

Ввод базовых исходных значений в Систему мониторинга	6

Подтверждение достоверности вводимых базовых исходных значений	6

Ввод информации о выполнении планов мероприятий по переходу на МВ в Систему мониторинга	7

Выборочная проверка достоверности данных о выполнении мероприятий по переходу на МВ	7

Обеспечение формирования типовых отчетов об оценке выполнения мероприятий по переходу на МВ	7

Подготовка дополнительных отчетов об оценке выполнения мероприятий по переходу на МВ по запросу Аппарата Правительства Российской Федерации	8

Рассмотрение и анализ представленных типовых отчетов об оценке выполнения мероприятий по переходу на МВ	8

Техническая поддержка Системы мониторинга	8

Приложение 1. Система показателей оценки выполнения мероприятий по переходу на МВ в субъекте Российской Федерации (расчетные показатели)	9

Приложение 2. Система показателей оценки выполнения мероприятий по переходу на МВ в ФОИВ	14

П.1 Показатели оценки выполнения первоочередных мероприятий по переводу на МВ государственных услуг, предоставляемых ФОИВ	14

П.3 Уровень качества перехода на МВ	14

П.4 Организация межведомственного взаимодействия с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления	14

Приложение 3. Описание базовых исходных значений, вводимых субъектами Российской Федерации в Информационную систему мониторинга	15

Приложение 4. Описание базовых исходных значений, вводимых федеральными органами исполнительной власти в Информационную систему мониторинга	24

Приложение 5. Алгоритм расчета показателей оценки выполнения федеральными органами исполнительной власти мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие	29

П.1. Показатели оценки выполнения первоочередных мероприятий по переводу на МВ государственных услуг, предоставляемых ФОИВ	29

П.3. Уровень качества перевода на МВ	31

П.4 Организация межведомственного взаимодействия с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления	32

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	33

# Список сокращений, терминов и определений

| Термин/Сокращение | Описание |
| --- | --- |
| БИЗ | Базовые исходные значения |
| ЕПД | Единое пространство доверия |
| Информационная система мониторинга (Система мониторинга) | Информационная система мониторинга выполнения мероприятий по переходу федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг |
| МВ | Межведомственное (в том числе межуровневое) взаимодействие – взаимодействие между исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями при предоставлении государственной (муниципальной) услуги. |
| МКС | Минкомсвязь России |
| МО | Муниципальное образование |
| МЭВ | Межведомственное (в том числе межуровневое) электронное взаимодействие |
| МЭР | Минэкономразвития России |
| ОГВ | Орган государственной власти |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления |
| Поставщик/ Поставщик данных | Орган власти или организация, участвующие в процессе межведомственного взаимодействия при предоставлении услуги в соответствии с 210-ФЗ |
| Потребитель/ Потребитель данных | Орган власти, ответственный за предоставление услуги и запрашивающий данные, необходимые для предоставления услуги, у других ведомств |
| РОИВ | Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации |
| РП | Расчетный показатель |
| РСМЭВ | Региональный узел системы межведомственного электронного взаимодействия |
| СМЭВ | Единая система межведомственного электронного взаимодействия |
| СРФ | Субъект Российской Федерации |
| Типовой план | Типовые планы мероприятий федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных услуг (утв. Протоколом заседания Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий от 7 июня 2011 г. № 10) |
| ТКМВ | Технологическая карта межведомственного взаимодействия |
| ФОИВ | Федеральные органы исполнительной власти |

# Цель разработки и область применения Регламента

Целью разработки настоящего Регламента является определение единого порядка проведения оценки выполнения федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг (в рамках реализации статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210) с использованием Информационной системы мониторинга.

Оценка выполнения федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие производится на основе анализа и сопоставления показателей, характеризующих результаты мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие (в том числе, в соответствии с типовыми планами) по следующим направлениям:

- организация работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия;

- проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- внесение изменений в нормативные правовые акты;

- создание технологических условий для межведомственного взаимодействия.

Система показателей оценки выполнения федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие приводится в приложениях 1 и 2 к настоящему Регламенту (далее также – показатели оценки).

Значение показателей оценки рассчитываются на основании базовых исходных значений (БИЗ), представляемых федеральными органами исполнительной власти и субъектами Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Подробное описание базовых исходных значений приводится в приложениях 3 и 4 к настоящему Регламенту.

По результатам оценки могут быть приняты решения о применении мер корректирующего воздействия.

Переход к системе мониторинга осуществляется через соответствующую ссылку портала методической поддержки  реализации федерального закона N 210-ФЗ, расположенную на главной странице портала (http://210fz.ru) в разделе «Мониторинг».

Методические материалы по работе с Системой мониторинга размещены на Интернет-сайте по адресу http://210fz.ru.

# Участники и зоны ответственности

| Участник | Зона ответственности |
| --- | --- |
| ФОИВ, Субъект РФ | Подключение к Системе мониторинга Организация работы по сбору информации, необходимой для проведения мониторинга Ввод базовых исходных значений в Систему мониторинга Подтверждение достоверности вводимых БИЗ Ввод информации о выполнении планов мероприятий по переходу на МВ в Систему мониторинга |
| Минкомсвязи России | Подключение к Системе мониторинга Организация работы по сбору информации, необходимой для проведения мониторинга (в сфере своей ответственности) Ввод базовых исходных значений в Систему мониторинга (в сфере своей ответственности) Подтверждение достоверности вводимых БИЗ (в сфере своей ответственности) |
| Минэкономразвития России | Выборочная проверка достоверности введенных БИЗ Обеспечение формирования типовых отчетов об оценке выполнения мероприятий по переходу на МВ Подготовка дополнительных отчетов об оценке выполнения мероприятий по переходу на МВ (по запросу Аппарата Правительства Российской Федерации) Техническая поддержка Системы мониторинга |
| Аппарат Правительства Российской Федерации | Рассмотрение и анализ представленных типовых отчетов об оценке выполнения мероприятий по переходу на МВ Запрос дополнительных отчетов об оценке выполнения мероприятий по переходу на МВ (в случае необходимости) Принятие решений о применении мер корректирующего воздействия (в случае необходимости) |

# Описание действий при работе с Системой мониторинга

## Подключение к Системе мониторинга

К 1 июля 2011 года в каждом ФОИВ и субъекте РФ должно быть назначено лицо, ответственное за организацию подключения ФОИВ/субъекта РФ к Системе мониторинга.

Минэкономразвития России в установленные сроки должно направить в адрес всех ФОИВ и субъектов РФ информацию об уникальных реквизитах доступа к Интернет-сайту Системы мониторинга (логин, пароль). Минэкономразвития России имеет право изменить реквизиты доступа к системе мониторинга (адрес сайта, логин и пароль) и направить новые реквизиты в адрес ФОИВ и субъектов РФ.

Назначенные ФОИВ и субъектами РФ сотрудники, ответственные за организацию подключения ФОИВ/субъекта РФ к Системе мониторинга, обязаны при первом входе в Систему мониторинга сменить установленный пароль.

Подробное пошаговое описание порядка действий для входа в систему представлено в руководствах пользователя по работе с системой.

## Организация субъектами Российской Федерации работы по сбору информации, необходимой для проведения мониторинга, на уровне муниципальных образований

Для обеспечения качественного и своевременного заполнения в Системе мониторинга БИЗ, связанных с деятельностью ОМСУ, в субъектах РФ должны быть реализованы следующие задачи:

- назначены лица, ответственные за взаимодействие с ОМСУ по вопросам сбора и ввода в Систему мониторинга необходимых базовых информационных значений;

- разработан регламент сбора и ввода информации, содержащий:

  - перечень базовых информационных значений, собираемых с ОМСУ;

  - формы предоставления данных;

  - сроки предоставления данных;

  - механизмы подтверждения достоверности предоставляемых данных.

Ввод и анализ информации о результатах выполнения мероприятий органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями по организации межведомственного взаимодействия может осуществляться с помощью рассматриваемой Системы мониторинга как в части выполнения утвержденных планов мероприятий РОИВ и МО, так и в части системы показателей, характеризующих результаты работы РОИВ и МО. Рекомендации по мониторингу выполнения работ РОИВ и МО будут размещены в разделе методических документов Системы мониторинга.

## Ввод базовых исходных значений в Систему мониторинга

Назначенные уполномоченные сотрудники ФОИВ и субъектов РФ должны осуществить вход в Систему мониторинга с использованием назначенных им реквизитов доступа, перейти в раздел, предназначенный для ввода исходных значений, ввести значения (в соответствии с правилами ввода данных) и сохранить данные. Ряд исходных значений требует загрузки и указания подтверждающих документов.

В приложениях 3 и 4 к настоящему регламенту представлено описание БИЗ и правила по вводу БИЗ в Систему мониторинга.  Минэкономразвития имеет право изменять набор БИЗ, используемых для оценки выполнения мероприятий ФОИВ и субъектов РФ, информация об изменении набора БИЗ публикуется в разделе Новости Системы мониторинга.

Субъекты РФ и ФОИВ не позднее 18:00 последнего рабочего дня недели, в течение которой ими были получены реквизиты доступа к Системе мониторинга, должны выполнить первичное заполнение БИЗ в Системе мониторинга.

Подробное пошаговое описание порядка действий и форм для ввода в Систему мониторинга базовых исходных значений представлено в руководствах пользователя по работе с системой.

## Подтверждение достоверности вводимых базовых исходных значений

Для обеспечения достоверности вычисляемых Системой мониторинга значений показателей оценки и получения Аппаратом Правительства Российской Федерации объективной информации о ходе выполнения субъектами РФ и ФОИВ мероприятий по переходу на МВ, назначенные уполномоченные сотрудники субъектов РФ и ФОИВ должны при вводе значений ряда БИЗ загружать и указывать подтверждающие документы.

## Ввод информации о выполнении планов мероприятий по переходу на МВ в Систему мониторинга

В соответствии с решением Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправлении (протокол заседания № 10_ 07.06.2011), ФОИВ должны в двухнедельный срок привести планы мероприятий по обеспечению перехода на МВ в соответствие типовым планам и представить утвержденные планы в Правительство Российской Федерации.

В соответствии с решением Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправлении (протокол заседания № 10_ 07.06.2011), субъекты РФ должны в месячный срок утвердить (привести в соответствие) планы по переходу на МВ при предоставлении государственных (муниципальных) услуг (на основании типовых планов) и представить утвержденные планы в Правительство Российской Федерации.

Минэкономразвития России обеспечивает первичный ввод планов субъектов РФ и ФОИВ по переходу на МВ в Систему мониторинга.

После внесения планов по переходу на МВ в Систему мониторинга, назначенные уполномоченные сотрудники субъектов РФ и ФОИВ должны еженедельно (до 18:00 последнего рабочего дня недели, если не оговорено иное) вводить информацию о ходе выполнения своих планов в Систему мониторинга.

В случае использования Системы мониторинга для контроля выполнения планов мероприятий РОИВ и МО, субъект РФ должен самостоятельно определить и довести до ответственных лиц регламент ввода данных по состоянию выполнения планов мероприятий.

Подробное описание порядка действий по внесению в Систему мониторинга информации о ходе выполнения планов по переходу на МВ содержится в руководствах пользователя системы.

## Выборочная проверка достоверности данных о выполнении мероприятий по переходу на МВ

Минэкономразвития России периодически проводит выборочную проверку соответствия значений БИЗ и подтверждающих документов, а также корректность ввода данных в систему мониторинга (в части системы показателей и планов мероприятий ФОИВ и субъектов РФ).

Результаты проверки доводятся уполномоченным сотрудникам ФОИВ и субъектов РФ с целью коррекции данных, а также могут доводиться до Аппарата Правительства Российской Федерации.

## Обеспечение формирования типовых отчетов об оценке выполнения мероприятий по переходу на МВ

Минэкономразвития России еженедельно (до 13:00 первого рабочего дня недели, если не оговорено иное) формирует отчёт об оценке выполнения ФОИВ и субъектами РФ мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие за предыдущую неделю. Указанный отчет по запросу предоставляется в Аппарат Правительства Российской Федерации, а также сведения из данного отчета могут передаваться Минэкономразвития России для публикации на сайте Интерфакса (или другом публичном источнике информации).

Формы отчётов об оценке выполнения мероприятий ФОИВ и субъектами РФ определяются Минэкономразвития России по согласованию с Аппаратом Правительства Российской Федерации и включают только данные БИЗ и расчетные показатели (Перечень расчетных показателей представлен в приложениях 1 и 2 данного регламента).

Регламент формирования и представления отчетов о результатах выполнения мероприятий по организации МВ исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления определяется субъектом РФ самостоятельно.

## Подготовка дополнительных отчетов об оценке выполнения мероприятий по переходу на МВ по запросу Аппарата Правительства Российской Федерации

При необходимости получения дополнительной информации о результатах выполнения мероприятий по переходу на МВ Аппарат Правительства Российской Федерации может направлять в Минэкономразвития России соответствующие запросы с указанием формы представления информации.

Минэкономразвития России должно направлять в Аппарат Правительства Российской Федерации запрашиваемые отчеты в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

## Рассмотрение и анализ представленных типовых отчетов об оценке выполнения мероприятий по переходу на МВ

Аппарат Правительства РФ на регулярной основе проводит рассмотрение и анализ получаемых от Минэкономразвития России типовых отчетов, при необходимости запрашивает дополнительную отчетную информацию, по результатам анализа принимает при необходимости решения о применении мер корректирующего воздействия.

## Техническая поддержка Системы мониторинга

Минэкономразвития России должно обеспечивать техническую поддержку функционирования Системы мониторинга, в т.ч.:

- прием, регистрацию и разрешение обращений по вопросам технического функционирования Системы мониторинга. По каждому поступающему обращению время реакции, в ходе которого устанавливается обратная связь  с обратившимся пользователем, не должно превышать 2-х рабочих часов, время разрешения обращения – не более 16 рабочих часов.

- администрирование Системы мониторинга, управление учетными записями.

- консультирование пользователей по вопросам функционирования Системы мониторинга (в части общесистемных функций, типовых планов мероприятий ФОИВ и субъектов РФ, а также системы показателей, представленной в данном регламенте).

# Приложение 1. Система показателей оценки выполнения мероприятий по переходу на МВ в субъекте Российской Федерации (расчетные показатели)

Перечень расчетных показателей сгруппирован в соответствии с разделами типового плана мероприятий субъектов Российской Федерации по переходу на межведомственное взаимодействие. Данный подход позволяет оценить результаты отдельных направлений работ, выполняемых в рамках типового плана мероприятий.

Таблица 1 Перечень расчетных показателей, используемых для оценки выполнения мероприятий субъектами Российской Федерации по организации межведомственного взаимодействия

| Расчетные показатели |
| --- |
| Код | ОГВ, контролирующие показатель | Раздел типового плана мероприятий | Краткое наименование | Описание | Тип значения | Зависимости от других значений |
|  |  |  |  | Детальное описание | Формула расчета |  |  |
| 1 | МЭР | Организация работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия | Назначено лицо ответственное за организацию МВ | Назначен заместитель высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, ответственный за организацию межведомственного взаимодействия | 1) если БИЗ 1 равно Да, то Да 2) если БИЗ 1 не заполнено или равно нет, то не заполнено | 5 | нет |
| 2 | МЭР |  | Определен коллегиальный органа ответственный за одобрение ТКМВ | Определен коллегиальный орган в формате региональной комиссии или рабочей группы ответственный за одобрение региональных ТКМВ | 1) если БИЗ 2 равно Да, то Да 2) если БИЗ 2 не заполнено или равно нет, то не заполнено | 5 | нет |
| 3 | МЭР |  | Назначен методолог по МВ | Назначен ответственный РОИВ, выполняющий роль методолога | 1) если БИЗ 3 равно Да, то Да 2) если БИЗ 3 не заполнено или равно нет, то не заполнено | 5 | нет |
| 4 | МЭР |  | Назначен технолог по МВ | Назначен ответственный РОИВ, выполняющий роль технолога | 1) если БИЗ 4 равно Да, то Да 2) если БИЗ 4 не заполнено или равно нет, то не заполнено | 5 | нет |
| 6 | МЭР |  | Доля МО, в которых назначено отв.лицо за организацию МВ (%) | Доля муниципальных образований, в которых назначено ответственное лицо за организацию МВ, от общего количества муниципальных образований в субъекте Российской Федерации (%) | 1) = не заполнено, если БИЗ 7 или БИЗ 8 ноль или не заполнен 2) = 100*БИЗ 8/БИЗ 7 если БИЗ 7 и БИЗ 8 >0 | 1 | нет |
| 7 | МЭР |  | Утвержден перечень услуг РОИВ с элементами МВ | Утвержден правовым актом субъекта Российской Федерации перечень государственных услуг, предоставляемых РОИВ, подлежащих переводу на межведомственное взаимодействие | 1) если БИЗ 9 равно Да, то Да 2) если БИЗ 9 не заполнено или равно нет, то не заполнено | 5 | нет |
| 8 | МЭР |  | Утвержден план субъекта Российской Федерации по переходу на МВ | Утвержден правовым актом субъекта Российской Федерации план субъекта Российской Федерации по переходу на МВ | 1) если БИЗ 11 равно Да, то Да 2) если БИЗ 11 не заполнено или равно нет, то не заполнено | 5 | нет |
| 9 | МЭР |  | Утвержден типовой план мероприятий для муниципальных образований | Утвержден правовым актом субъекта Российской Федерации типовой план мероприятий муниципальных образований по переходу на МВ | 1) если БИЗ 12 равно Да, то Да 2) если БИЗ 12 не заполнено или равно нет, то не заполнено | 5 | нет |
| 10 | МЭР |  | Доля МО, в которых утверждены планы мероприятий по МВ (%) | Доля муниципальных образований, в которых утверждены планы перехода муниципальных услуг на МВ от общего количества муниципальных образований в субъекте Российской Федерации (%) | 1) = не заполнено, если БИЗ 7 или БИЗ 13 ноль или не заполнен 2) = 100*БИЗ 13/БИЗ 7 если БИЗ 7 и БИЗ 13 >0 | 1 | Если РП 9 не заполнен, то данный РП не заполняется |
| 23 | МЭР |  | Доля МО, в которых определены перечни услуг с элементами МВ (%) | Доля муниципальных образований, в которых утверждены перечни муниципальных услуг, содержащих элементы межведомственного взаимодействия, от общего количества муниципальных образований в субъекте Российской Федерации (%) | 1) = не заполнено, если БИЗ 7 или БИЗ 27 ноль или не заполнен 2) = 100*БИЗ 27/БИЗ 7 если БИЗ 7 и БИЗ 27 >0 | 1 | нет |
| 15 | МЭР | Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Доля услуг РОИВ, по которым одобрены ТКМВ (%) | Доля государственных услуг, предоставляемых РОИВ, по которым ТКМВ одобрены коллегиальным органом субъекта РФ, от общего числа государственных услуг РОИВ в перечне услуг, предоставляемых РОИВ, подлежащих переводу на МВ, утвержденном правовым актом субъекта Российской Федерации (%) | 1) = не заполнено, если БИЗ 10 или БИЗ 18 ноль или не заполнен 2) = 100*БИЗ 18/БИЗ 10 если БИЗ 10 и БИЗ 18 >0 | 1 | Если РП 7 не заполнен, то данный РП не заполняется |
| 25 | МЭР |  | Доля услуг, предоставляемых ОМСУ, по которым одобрены ТКМВ (%) | Доля услуг, предоставляемых ОМСУ, по которым ТКМВ одобрены коллегиальным органом субъекта РФ, от общего числа услуг ОМСУ в перечне услуг, предоставляемых ОМСУ, подлежащих переводу на МВ, утвержденном правовым актом субъекта Российской Федерации (%) | 1) = не заполнено, если БИЗ 32 или БИЗ 33 или БИЗ 34 или БИЗ 35 ноль или не заполнен 2) = 100*(БИЗ 34 + БИЗ 35)/(БИЗ 32 + БИЗ 33) если БИЗ 32, БИЗ 33, БИЗ 34, БИЗ 35 >0 | 1 | нет |
| 11 | МКС | Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия | Выполнены работы по подключению РМСЭВ к федеральному узлу СМЭВ | Выполнены все необходимые мероприятия по подключению РСМЭВ к единой СМЭВ: работы по разработке и вводу в эксплуатацию РСМЭВ, прохождение испытаний РМСЭВ на соответствие требованиям (проводятся оператором единой СМЭВ), техническое подключение РСМЭВ к единой СМЭВ. | 1) если БИЗ 14 равно Да, то Да 2) если БИЗ 14 не заполнено или равно нет, то не заполнено | 5 | нет |
| 17 | МКС |  | Доля форматов, для которых разработаны и зарегистрированы в СМЭВ ЭС для МВ с ФОИВ (%) | Доля форматов документов (или сведений), для которых разработаны и зарегистрированы в Единой СМЭВ электронные сервисы, от общего количества форматов, которые необходимо реализовать для предоставления документов (или сведений) ФОИВ (%) | 1) = не заполнено, если БИЗ 20 или БИЗ 21 ноль или не заполнен 2) = 100*БИЗ 21/БИЗ 20 если БИЗ 20 и БИЗ 21 >0 | 1 | нет |
| 23 | МКС |  | Доля форматов, для которых разработаны и зарегистрированы в СМЭВ ЭС для МВ с другими СРФ (%) | Доля форматов документов (или сведений), для которых разработаны и зарегистрированы в Единой СМЭВ электронные сервисы, от общего количества форматов, которые необходимо реализовать для предоставления документов (или сведений) другим субъектам Российской Федерации (%) | 1) = не заполнено, если БИЗ 29 или БИЗ 30 ноль или не заполнен 2) = 100*БИЗ 30/БИЗ 29 если БИЗ 29 и БИЗ 30 >0 | 1 | нет |
| 19 | МЭР | Внесение изменений в нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации в целях реализации проекта по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного взаимодействия | Утвержден план СРФ по внесению изменений в НПА | Утвержден план внесения изменений в правовые акты, необходимые для предоставления государственных (муниципальных) услуг исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации | 1) если БИЗ 23 равно Да, то Да 2) если БИЗ 23 не заполнено или равно нет, то не заполнено | 5 | нет |
| 20 | МЭР |  | Доля НПА, необходимых для предоставления услуг РОИВ, по которым приняты запланированные изменения (%) | Доля НПА, по которым приняты запланированные изменения, от общего количества НПА, по которым запланированы изменения в плане субъекта Российской Федерации по внесению изменений в правовые акты, необходимые для предоставления государственных услуг РОИВ в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации (%) | 1) = не заполнено, если БИЗ 24 или БИЗ 25 ноль или не заполнен 2) = 100*БИЗ 25/БИЗ 24 если БИЗ 24 и БИЗ 25 >0 | 1 | Если РП 19 не заполнен, то данный РП не заполняется |
| 22 | МЭР |  | Доля МО, в которых утверждены планы по внесению изменений в НПА, необходимых для предоставления муниц. услуг (%) | Доля муниципальных образования, в которых утверждены планы внесения изменений в правовые акты, необходимые для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, от общего количества муниципальных образований в субъекте Российской Федерации (%) | 1) = не заполнено, если БИЗ 7 или БИЗ 28 ноль или не заполнен 2) = 100*БИЗ 28/БИЗ 7 если БИЗ 7 и БИЗ 28 >0 | 1 | нет |
| 24 | МКС | Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия | Доля форматов документов (или сведений), по которым осуществляется фактическое взаимодействие с ФОИВ или другими СРФ (%) | Доля форматов документов (или сведений), по которым с помощью электронных сервисов осуществляется фактическое взаимодействие с ФОИВ или другими субъектами Российской Федерации от общего количества форматов, которые необходимо реализовать для предоставления документов (или сведений) ФОИВ и другим субъектам Российской Федерации (%) | 1) = не заполнено, если БИЗ 20 или БИЗ 29 или БИЗ 31 ноль или не заполнен 2) = 100*БИЗ 31/(БИЗ 29 + БИЗ 20) если БИЗ 20, БИЗ 29 и БИЗ 31 >0 | 1 | Если РП 17 и РП 23 не заполнены, то данный РП не заполняется |

# Приложение 2. Система показателей оценки выполнения мероприятий по переходу на МВ в ФОИВ

## П.1 Показатели оценки выполнения первоочередных мероприятий по переводу на МВ государственных услуг, предоставляемых ФОИВ

П.1.1. Степень выполнения организационных мероприятий по переводу услуг на межведомственное взаимодействие, %

П.1.1.1. Наличие назначенного заместителя высшего должностного лица ФОИВ, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия.

П.1.1.2. Наличие сформированной рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия.

П.1.1.3. Наличие утвержденного перечня государственных услуг, предоставляемых ФОИВ, подлежащих переводу на межведомственное взаимодействие

П.1.1.4 Наличие утвержденного плана ФОИВ по переходу на МВ.

П. 1.2. Степень выполнения мероприятий по созданию технологических условий для межведомственного взаимодействия, %

П.1.2.1. Наличие подписанного Соглашения с Минкомсвязи России по подключению к СМЭВ.

П.1.2.2. Наличие подписанного Акта о выполнении работ по подключению к СМЭВ.

П.1.3. Степень выполнения мероприятий по проектированию услуг для их перевода на межведомственное взаимодействие, %

П.1.3.1 Доля государственных услуг, предоставляемых ФОИВ, по которым утверждены ТКМВ, от общего числа государственных услуг, требующих организации межведомственного взаимодействия, %.2

## П.3 Уровень качества перехода на МВ

П.3.1. Доля услуг, переведенных на межведомственное взаимодействие от общего количества услуг, подлежащих переводу на межведомственное взаимодействие, %.2

П.3.2. Доля документов, по которым обеспечено межведомственное взаимодействие от общего количества документов, необходимых для предоставления услуг, подлежащих переводу на МВ,%.

П.3.3. Доля документов, переведенных на МВ через СМЭВ от общего числа переведенных на МВ документов, %.

П.3.4. Доля НПА, в которые внесены изменения, от общего числа НПА, в которые запланировано внесение изменений в целях организации МВ.

## П.4 Организация межведомственного взаимодействия с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

П.4.1. Доля государственных услуг, в которых требуется организовать МВ с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления и по которым согласованы ТКМВ с 3 «пилотными»  субъектами Российской Федерации, %..2

П.4.2. Доля государственных услуг, в которых требуется организовать МВ с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления и по которым одобрены ТКМВ, %..2

# Приложение 3. Описание базовых исходных значений, вводимых субъектами Российской Федерации в Информационную систему мониторинга

В рамках настоящего регламента выделены БИЗ, описанные в Таблице 1.

Подробное описание порядка действий и форм для ввода в Информационную систему мониторинга базовых исходных значений представлено в документе «Руководство пользователя по работе с системой мониторинга».

Таблица 2 Базовые исходные значения, вводимые субъектами Российской Федерации в систему мониторинга

| Базовые исходные значения |
| --- |
| Код | ОГВ, контролирующие показатель | Краткое наименование | Описание | Связи с мероприятиями в типовом плане мероприятий | Тип значения |
|  |  |  | Детальное описание | Правила ввода | Подтверждающий документ | Расчетные показатели |  |  |
| 1 | МЭР | Назначено должностное лицо ответственное за организацию МВ | В соответствии с типовым планом мероприятий СРФ по переходу на межведомственное взаимодействие правовым актом субъекта Российской Федерации должен быть назначен заместитель высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, ответственный за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Если назначено должностное лицо, ответственное за организацию межведомственного взаимодействия, то необходимо установить значение Да и загрузить подтверждающий документ. В противном случае исходное значение не указывается. | Правовой акт СРФ о назначении заместителя высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210 | РП 1 | Определение руководителя работ в субъекте РФ | 5 |
| 2 | МЭР | Определен коллегиальный орган ответственный за одобрение ТКМВ | В соответствии с методикой проектирования МВ при предоставлении государственных и муниципальных услуг на уровне субъекта Российской Федерации необходимо сформировать коллегиальный орган в форме региональной комиссии или рабочей группы, на которой будет проводится одобрение региональных ТКМВ (например, Координационная рабочая группа по реализации МВ при предоставлении государственных и муниципальных услуг). | Если определен коллегиальный орган, ответственный за одобрение ТКМВ, то необходимо установить значение Да и загрузить подтверждающий документ. В противном случае исходное значение не указывается. | Правовой акт СРФ, в котором определены состав и полномочия коллегиального органа (в формате региональной комиссии или рабочей группы), ответственного за одобрение ТКМВ | РП 2 | Формирование коллегиального органа ответственного за координацию и выполнение работ | 5 |
| 3 | МЭР | Назначен методолог по МВ | В соответствии с методикой проектирования МВ при предоставлении государственных и муниципальных услуг на уровне субъекта Российской Федерации необходимо назначить РОИВ, ответственный за разработку ключевых документов проекта, а также проведение экспертизы ТКМВ, который будет выступать в роли методолога проекта. Функции методолога проекта могут быть возложены на РОИВ, ответственный реализацию мероприятий административной реформы в субъекте Российской Федерации | Если определен РОИВ, который будет выполнять функции методолога по МВ, то необходимо установить значение Да и загрузить скан-копию подтверждающего документа. В противном случае исходное значение не указывается. | Правовой акт СРФ о назначении РОИВ, который будет выполнять функции методолога по МВ | РП 3 | Определение ответственных лиц по организации МВ | 5 |
| 4 | МЭР | Назначен технолог по МВ | В соответствии с методикой проектирования МВ при предоставлении государственных и муниципальных услуг на уровне субъекта Российской Федерации необходимо назначить РОИВ, ответственный за формирование региональной системы межведомственного электронного взаимодействия в субъекте Российской Федерации, который будет выступать в роли технолога проекта. Технолог проекта отвечает за создание технологических условий для межведомственного взаимодействия. | Если определен РОИВ, который будет выполнять функции технолога по МВ, то необходимо установить значение Да и загрузить скан-копию подтверждающего документа. В противном случае исходное значение не указывается. | Правовой акт СРФ о назначении РОИВ, который будет выполнять функции технолога по МВ | РП 4 | Определение ответственных лиц по организации МВ | 5 |
| 7 | МЭР | Количество муниципальных образований в субъекте Российской Федерации | Количество муниципальных образований в составе субъекта Российской Федерации | Необходимо ввести количество муниципальных образований субъекта РФ | Не требуется | РП 6, РП 10 | Определение ответственных лиц по организации МВ | 1 |
| 8 | МЭР | Кол-во МО, в которых назначено ответственное лицо за организацию МВ | В соответствии с методикой проектирования МВ при предоставлении государственных и муниципальных услуг на уровне субъекта Российской Федерации в каждом муниципальном образовании, предоставляющем муниципальные услуги, включающие МВ, необходимо определить должностное лицо, которое несет персональную ответственность за организацию межведомственного взаимодействия | Необходимо по каждому МО загрузить скан-копию подтверждающего документа. Значение рассчитается автоматически в соответствии с количеством указанных подтверждающих документов. | Правовой акт ОМСУ о назначении в МО должностного лица, ответственного за организацию МВ | РП 6 | Определение ответственных лиц по организации МВ | 6 |
| 9 | МЭР | Утвержден перечень услуг РОИВ с элементами МВ | В соответствии с типовым планом мероприятий СРФ по переходу на межведомственное взаимодействие правовым актом субъекта РФ должен быть утвержден перечень государственных услуг, предоставляемых РОИВ и содержащих элементы межведомственного и межуровневого взаимодействия | Если утвержден перечень услуг РОИВ с элементами МВ, то необходимо установить значение Да и загрузить скан-копию подтверждающего документа (включая перечень услуг РОИВ). В противном случае исходное значение не указывается. | Правовой акт СРФ о перечне услуг, предоставляемых РОИВ и содержащих элементы МВ | РП 7 | Определение перечня услуг | 5 |
| 10 | МЭР | Кол-во услуг РОИВ, подлежащих переводу на МВ | Количество услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта РФ и содержащих элементы межведомственного взаимодействия. Должно соответствовать перечню услуг РОИВ с элементами МВ | Необходимо ввести количество услуг РОИВ, подлежащих переводу на МВ и указать подтверждающий документ | Правовой акт СРФ о перечне услуг, предоставляемых РОИВ и содержащих элементы МВ | РП 15, РП 16 | Определение перечня услуг | 1 |
| 11 | МЭР | Утвержден план субъекта Российской Федерации по переходу на МВ | В соответствии с методикой проектирования МВ при предоставлении государственных и муниципальных услуг на уровне субъекта Российской Федерации необходимо разработать и утвердить план мероприятий СРФ по переходу на МВ на основании типового плана СРФ по переходу на межведомственное взаимодействие | Если утвержден план мероприятий СРФ по переходу на МВ, то необходимо установить значение Да и загрузить скан-копию подтверждающего документа (включая план мероприятий). В противном случае исходное значение не указывается. | Правовой акт СРФ об утверждении плана мероприятий субъекта Российской Федерации по переходу на МВ | РП 8 | Определение ответственных лиц по организации МВ | 5 |
| 12 | МЭР | Утвержден типовой план мероприятий для муниципальных образований | В соответствии с типовым планом мероприятий СРФ по переходу на межведомственное взаимодействие должен быть разработан и утвержден правовым актом субъекта Российской Федерации типовой план мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Если утвержден типовой план мероприятий для МО по переходу на МВ, то необходимо установить значение Да и загрузить скан-копию подтверждающего документа (включая типовой план мероприятий). В противном случае исходное значение не указывается. | Правовой акт СРФ об утверждении типового плане мероприятий муниципальных образований по переходу на МВ | РП 9 | Разработка типового плана для муниципальных образований | 5 |
| 13 | МЭР | Кол-во МО, в которых утверждены планы мероприятий по МВ | Количество муниципальных образований, разработавших и утвердивших планы мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие | Необходимо по каждому муниципальному образованию загрузить скан-копию подтверждающего документа (включая план мероприятий по МВ). Значение рассчитается автоматически в соответствии с количеством указанных подтверждающих документов. | Правовой акт об утверждении плана мероприятий МО по МВ | РП 10 | Разработка типового плана для муниципальных образований | 6 |
| 27 | МЭР | Кол-во МО, в которых определены перечни услуг с элементами МВ | Количество муниципальных образований, в которых утверждены перечни муниципальных услуг, содержащих элементы межведомственного взаимодействия | Необходимо ввести количество МО, которые определили перечни муниципальных услуг с элементами МВ, и указать подтверждающий документ Если количество МО на момент ввода данных не известно, то исходное значение не указывается. | Правовой акт СРФ или МО о перечне муниципальных услуг с элементами МВ (единый правовой акт с унифицированном для всех МО перечнем муниципальных услуг или архив правовых актов каждого МО о соответствующих перечнях муниципальных услуг) | РП 23 | Определение перечня услуг | 1 |
| 14 | МКС | Выполнены работы по подключению РМСЭВ к федеральному узлу СМЭВ | Выполнение работ подтверждает Акт о выполнении работ по подключению к федеральному узлу СМЭВ, подписанный между оператором РСМЭВ и оператором единой СМЭВ | Если выполнены все необходимые мероприятия по подключению РСМЭВ к единой СМЭВ, то необходимо установить значение Да и загрузить скан-копию подтверждающего документа В противном случае исходное значение не указывается | Акт о выполнении работ по подключению к федеральному узлу СМЭВ, подписанный между оператором РСМЭВ и оператором единой СМЭВ | РП 11 | Подключение РСМЭВ к СМЭВ | 5 |
| 18 | МЭР | Количество услуг РОИВ, по которым одобрены ТКМВ | Количество государственных услуг, предоставляемых РОИВ, по которым одобрены ТКМВ коллегиальным органом субъекта Российской Федерации | Необходимо по каждой услуге загрузить подтверждающий документ. Значение рассчитается автоматически в соответствии с количеством указанных подтверждающих документов. | xls-файлы одобренных ТКМВ | РП 15 | Разработка ТКМВ | 6 |
| 20 | МКС | Кол-во форматов, которые необходимо реализовать для МВ с ФОИВ | Количество форматов документов (или сведений), которые необходимо реализовать для предоставления документов (или сведений) федеральным органам исполнительной власти определяется на основании правового акта Правительства Российской Федерации “О перечне документов и сведений, источником которых являются органы исполнительной власти (организации) субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, муниципальные организации, необходимые для предоставления федеральных государственных услуг, а также государственных (муниципальных) услуг других субъектов Российской Федерации” | Необходимо ввести количество форматов документов (или сведений), которые необходимо реализовать СРФ для предоставления данных федеральным органам исполнительной власти. Количество должно соответствовать правовому акту Правительства Российской Федерации | Не требуется | РП 17 | Разработка форматов МЭВ | 1 |
| 21 | МКС | Кол-во форматов, для которых разработаны и зарегистрированы в СМЭВ ЭС для МВ с ФОИВ | Количество форматов документов (или сведений) , для которых разработаны и зарегистрированы в Единой СМЭВ электронные сервисы для предоставления документов (или сведений) федеральным органам исполнительной власти | Необходимо для каждого электронного сервиса загрузить скан-копию подтверждающего документа. Значение рассчитается автоматически в соответствии с количеством указанных подтверждающих документов. | Паспорт электронного сервиса, составленный в соответствии с рекомендациями Минкомсвязи России | РП 17 | Разработка электронных сервисов и доработка информационных систем | 6 |
| 29 | МКС | Кол-во форматов, которые необходимо реализовать для МВ с другими СРФ | Количество форматов документов (или сведений), которые необходимо реализовать для предоставления документов (или сведений) другим субъектам Российской Федерации. | Необходимо ввести количество форматов документов (или сведений), которые необходимо реализовать СРФ для предоставления данных другим СРФ. | Не требуется | РП 23 | Разработка форматов МЭВ | 1 |
| 30 | МКС | Кол-во форматов, для которых разработаны и зарегистрированы в СМЭВ ЭС для МВ с другими СРФ | Количество форматов документов (или сведений) , для которых разработаны и зарегистрированы в Единой СМЭВ электронные сервисы для предоставления документов (или сведений) другим субъектам Российской Федерации | Необходимо для каждого электронного сервиса загрузить скан-копию подтверждающего документа. Значение рассчитается автоматически в соответствии с количеством указанных подтверждающих документов. | Паспорт электронного сервиса, составленный в соответствии с рекомендациями Минкомсвязи России | РП 23 | Разработка электронных сервисов и доработка информационных систем | 6 |
| 31 | МКС | Кол-во ЭС, по которым осуществляется фактическое взаимодействие с ФОИВ или другими СРФ | Количество электронных сервисов, по которым осуществляется фактическое взаимодействие с ФОИВ или другими Субъектами РФ. | Данные вводит Минкомсвязи России на основании статистики использования сервисов единой СМЭВ | Не требуется | РП 24 | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | 1 |
| 23 | МЭР | Утвержден план СРФ по внесению изменений в НПА | В соответствии с типовым планом мероприятий СРФ по переходу на межведомственное взаимодействие правовым актом субъекта РФ должен быть утвержден план внесения изменений в правовые акты, необходимые для предоставления государственных (муниципальных) услуг исполнительными органами государственной власти субъекта РФ и ОМСУ в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации | Если план внесения изменений в правовые акты субъекта РФ утвержден, то необходимо установить значение Да и загрузить скан-копию подтверждающего документа (включая план внесения изменений в правовые акты). В противном случае исходное значение не указывается | Правовой акт СРФ об утверждении плана внесения изменений в правовые акты, необходимые для предоставления государственных (муниципальных) услуг исполнительными органами государственной власти субъекта РФ и ОМСУ в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации | РП 19 | Разработка планов изменения правовых актов | 5 |
| 24 | МЭР | Кол-во НПА, включенных в план по внесению изменений в НПА и необходимых для предоставления услуг РОИВ | Количество правовых актов, в которые необходимо внести изменения в соответствии с планом внесения изменений в правовые акты, необходимые для предоставления государственных услуг РОИВ в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации | Необходимо ввести количество правовых актов, в которые необходимо внести изменения, и указать подтверждающий документ. Количество правовых актов должно соответствовать плану внесения изменений в правовые акты. | Правовой акт об утверждении плана внесения изменений в правовые акты, необходимые для предоставления государственных услуг РОИВ в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации | РП 20 | Разработка планов изменения правовых актов | 1 |
| 25 | МЭР | Кол-во НПА, необходимых для предоставления услуг РОИВ, по которым приняты запланированные изменения | Количество правовых актов, по которым приняты необходимые изменения в соответствии с планом внесения изменений в правовые акты, , необходимые для предоставления государственных услуг РОИВ в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации | Необходимо по каждому принятому правовому акту загрузить подтверждающий документ. Значение рассчитается автоматически в соответствии с количеством указанных подтверждающих документов. | Архивные файлы, содержащие принятые правовые акты из плана субъекта РФ по внесению изменений в правовые акты, необходимые для предоставления услуг РОИВ | РП 20 | Подготовка изменений и принятие правовых актов | 6 |
| 28 | МЭР | Кол-во МО, в которых утверждены планы по внесению изменений в НПА, необходимых для предоставления муниц. услуг | Количество муниципальных образования, в которых утверждены планы внесения изменений в правовые акты, необходимые для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации | Необходимо для каждого муниципального образования загрузить скан-копию подтверждающего документа (включая план по внесению изменений в НПА). Значение рассчитается автоматически в соответствии с количеством указанных подтверждающих документов. | Правовой акт об утверждении плана внесения изменений в правовые акты, необходимые для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации | РП 22 | Подготовка изменений и принятие правовых актов | 6 |
| 32 | МЭР | Кол-во типовых услуг ОМСУ, подлежащих переводу на МВ | Количество типовых услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и содержащих элементы межведомственного взаимодействия. Услуга считается типовой, если процесс ее предоставления един для всех муниципальных образований субъекта Российской Федерации. | Необходимо ввести количество типовых услуг ОМСУ, подлежащих переводу на МВ и указать подтверждающий документ | Правовой акт СРФ о перечне услуг, предоставляемых ОМСУ и содержащих элементы МВ | РП 25 | Определение перечня услуг | 1 |
| 33 | МЭР | Кол-во уникальных услуг ОМСУ, подлежащих переводу на МВ | Количество уникальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и содержащих элементы межведомственного взаимодействия. Услуга считается уникальной, если процесс ее предоставления соответствующими ОМСУ различных муниципальных образований субъекта РФ имеет ряд существенных отличий. | Необходимо ввести количество уникальных услуг ОМСУ, подлежащих переводу на МВ и указать подтверждающий документ | Правовой акт СРФ о перечне услуг, предоставляемых ОМСУ и содержащих элементы МВ | РП 25 | Определение перечня услуг | 1 |
| 34 | МЭР | Количество типовых услуг ОМСУ, по которым одобрены ТКМВ | Количество типовых услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, по которым одобрены ТКМВ коллегиальным органом субъекта Российской Федерации | Необходимо по каждой услуге загрузить подтверждающий документ. Значение рассчитается автоматически в соответствии с количеством указанных подтверждающих документов. | xls-файлы одобренных ТКМВ | РП 25 | Разработка ТКМВ | 6 |
| 35 | МЭР | Количество уникальных услуг ОМСУ, по которым одобрены ТКМВ | Количество уникальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, по которым одобрены ТКМВ коллегиальным органом субъекта Российской Федерации | Необходимо по каждой услуге загрузить подтверждающий документ. Значение рассчитается автоматически в соответствии с количеством указанных подтверждающих документов. | xls-файлы одобренных ТКМВ | РП 25 | Разработка ТКМВ | 6 |

# Приложение 4. Описание базовых исходных значений, вводимых федеральными органами исполнительной власти в Информационную систему мониторинга

Подробное описание порядка действий и форм для ввода в Систему мониторинга базовых исходных значений представлено в документе «Инструкция пользователя по работе с Системой мониторинга».

ВНИМАНИЕ! ФОИВ, выступающий в роли Потребителя данных, заполняет все БИЗ кроме БИЗ №17 и БИЗ №18. ФОИВ, выступающий в роли Поставщика данных заполняет все БИЗ за исключением следующих: БИЗ №3, БИЗ №4, БИЗ №7, БИЗ №9, БИЗ №12, БИЗ №13, БИЗ №19, БИЗ №20, БИЗ №21, БИЗ №22

Таблица 3 Базовые исходные значения, вводимые федеральными органами исполнительной власти в систему мониторинга

| Идентификатор | Название | Кем заполняется | Тип | Ожидаемое значение | Пояснения по заполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИЗ №1 | Руководитель работ назначен | Поставщики данных. Потребители данных | Постоянный | ФИО, Должность, Телефон, Электронный адрес назначенного руководителя работ |  |
| БИЗ №2 | Рабочая группа сформирована | Поставщики данных. Потребители данных | Постоянный | Список участников рабочей группы, содержащий их координаты (ФИО, Организация, Должность, Телефон, Эл.адрес, Роль в команде) |  |
| БИЗ №3 | Перечень государственных услуг, в которых требуется организовать МВ, определен | Потребители данных | Постоянный | Да / Нет | Перечень определен, если издано распоряжение высшего должностного лица ФОИВ об определении услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия |
| БИЗ №4 | Количество государственных услуг, в которых требуется организовать МВ | Потребители данных | Постоянный | Целое неотрицательное число | Количество услуг в перечне, упомянутом в БИЗ №3 |
| БИЗ №7 | Количество спроектированных государственных услуг | Потребители данных | Обновляемый | Целое неотрицательное число | Количество услуг из числа упомянутых в перечне БИЗ №3, для которых утверждены ТКМВ. |
| БИЗ №8 | План перехода на МВ утвержден | Поставщики данных. Потребители данных | Постоянный | Да/Нет | План перехода на МВ утвержден, если издано распоряжение высшего должностного лица ФОИВ о плане перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных услуг с указанием плановых дат перехода государственных услуг |
| БИЗ №9 | Количество технически реализованных государственных услуг | Потребители данных | Обновляемый | Целое неотрицательное число | Количество услуг из числа упомянутых в перечне БИЗ №3, для которых согласован и выполнен план технической реализации (техническое задание на электронный сервис, протокол тестирования электронного сервиса) |
| БИЗ №10 | Соглашение с Минкомсвязи России по подключению к федеральному узлу СМЭВ подписано | Поставщики данных. Потребители данных | Постоянный | Да/Нет |  |
| БИЗ №11 | Подключение к СМЭВ выполнено | Поставщики данных. Потребители данных | Постоянный | Да / Нет | Подключение к СМЭВ выполнено, если подписан Акт о выполнении работ по подключению к федеральному узлу СМЭВ |
| БИЗ №12 | Количество НПА, которые необходимо изменить | Потребители данных | Постоянный | Целое неотрицательное число | Количество НПА, которые необходимо изменить для того, чтобы перевести на МВ услуги, упомянутые в перечне из БИЗ №3. Рассчитывается на базе утвержденных планов изменений НПА для ФОИВ. |
| БИЗ №13 | Количество измененных НПА | Потребители данных | Обновляемый | Целое неотрицательное число | Комплект НПА из числа упомянутых в БИЗ №12, утвержденных с внесенными изменениями |
| БИЗ №14 | Количество документов, переведенных на МВ (по всем запланированным услугам) | Поставщики данных. Потребители данных | Обновляемый | Целое неотрицательное число | Количество документов, переведенных на МВ, из числа документов, упомянутых в перечне из БИЗ №16. |
| БИЗ №15 | Количество документов, переведенных на МВ через СМЭВ (по всем запланированным услугам) | Поставщики данных. Потребители данных | Обновляемый | Целое неотрицательное число | Количество документов, переведенных на МВ через СМЭВ из числа документов, упомянутых в БИЗ №16. |
| БИЗ №16 | Общее количество документов, планируемых к переводу на МВ (по всем запланированным услугам) | Поставщики данных. Потребители данных | Обновляемый | Целое неотрицательное число | Количество документов, которые необходимо перевести на МВ в рамках перевода услуг, упомянутых в перечне из БИЗ №3. Рассчитывается на базе согласованных ТКМВ, размещенных в системе мониторинга. |
| БИЗ №18 | Количество ТКМВ, согласованных ФОИВ | Поставщики данных | Обновляемый | Целое неотрицательное число | Количество ТКМВ, согласованных ФОИВ из числа упомянутых в БИЗ №17. |
| БИЗ №19 | Перечень гос. услуг, в которых требуется организовать МВ с исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и ОМСУ определен | Потребители данных | Постоянный | Да / Нет | Перечень услуг определен, если есть утвержденный зам.руководителя ФОИВ по МВ перечень государственных услуг ФОИВ, в которых требуется организовать МВ с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления |
| БИЗ №20 | Количество гос. услуг, в которых требуется организовать МВ с исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и ОМСУ | Потребители данных | Постоянный | Целое неотрицательное число | Количество услуг, содержащихся в перечне, упомянутом в БИЗ №19 |
| БИЗ №21 | Количество гос. услуг, по которым согласованы ТКМВ с 3 «пилотными» СРФ | Потребители данных | Обновляемый | Целое неотрицательное число | Количество услуг из числа указанных в БИЗ №19, по которым ТКМВ согласованы с тремя «пилотными» регионами. |
| БИЗ №22 | Количество гос. услуг, в которых требуется организовать МВ с исполнительными органами государственной власти, субъектов РФ и ОМСУ и по которым одобрены ТКМВ | Потребители данных | Постоянный | Целое неотрицательное число | Количество услуг из числа указанных в БИЗ №19, по которым ТКМВ одобрены Правительственной подкомиссией. |

# Приложение 5. Алгоритм расчета показателей оценки выполнения федеральными органами исполнительной власти мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие

## П.1. Показатели оценки выполнения первоочередных мероприятий по переводу на МВ государственных услуг, предоставляемых ФОИВ

Показатель 1.1.1. Наличие назначенного заместителя высшего должностного лица ФОИВ, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия (Потребители данных, Поставщики данных)

| Обозначение | P111 |
| --- | --- |
| Базовая информация | БИЗ №1 |
| Правила расчета | 1 – в случае, если БИЗ №1 заполнено. 0 – в противоположном случае. |

Показатель 1.1.2. Наличие сформированной рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия (Потребители данных, Поставщики данных)

| Обозначение | P112 |
| --- | --- |
| Базовая информация | БИЗ №2 |
| Правила расчета | 1 – в случае, если БИЗ №2 заполнено 0 – в противоположном случае. |

Показатель 1.1.3. Наличие утвержденного перечня государственных услуг, предоставляемых ФОИВ, подлежащих переводу на МВ (Потребители данных)

| Обозначение | P113 |
| --- | --- |
| Базовая информация | БИЗ №3 |
| Правила расчета | 1 – в случае, если БИЗ №3 имеет значение «Да». 0 – в противоположном случае. |

Показатель 1.1.4. Наличие утвержденного плана ФОИВ по переходу на МВ (Потребители данных, Поставщики данных)

| Обозначение | P114 |
| --- | --- |
| Базовая информация | БИЗ №8 |
| Правила расчета | 1 – в случае, если БИЗ №17 имеет значение «Да». 0 – в противоположном случае. |

Показатель 1.1. Степень выполнения организационных мероприятий по переводу услуг на межведомственное взаимодействие (Потребители данных, Поставщики данных)

| Обозначение | P11 |
| --- | --- |
| Базовая информация | P111, P112, P113, P114 |
| Правила расчета | Для Потребителей данных*100% Для Поставщиков данных*100% |

Показатель 1.2.1. Наличие подписанного соглашения с Минкомсвязи России по подключению к СМЭВ (Потребители данных, Поставщики данных)

| Обозначение | P121 |
| --- | --- |
| Базовая информация | БИЗ №10 |
| Правила расчета | 1 – в случае, если БИЗ №10 имеет значение «Да». 0 – в противоположном случае. |

Показатель 1.2.2. Наличие подписанного Акта о выполнении работ по подключению к СМЭВ (Потребители данных, Поставщики данных)

| Обозначение | P122 |
| --- | --- |
| Базовая информация | БИЗ №11 |
| Правила расчета | 1 – в случае, если БИЗ №11 имеет значение «Да». 0 – в противоположном случае. |

Показатель 1.2. Степень выполнения мероприятий по созданию технологических условий для МВ (Потребители данных, Поставщики данных)

| Обозначение | P12 |
| --- | --- |
| Базовая информация | P121, P122 |
| Правила расчета | *100% |

Показатель 1.3.1.  Доля государственных услуг, предоставляемых ФОИВ, по которым утверждены ТКМВ, от общего числа государственных услуг, требующих организации МВ (Потребители данных)

| Обозначение | P131 |
| --- | --- |
| Базовая информация | БИЗ №7, БИЗ №4 |
| Правила расчета | БИЗ №7 / БИЗ №4 (если БИЗ №4 заполнено и не равно 0) 0 если БИЗ №4 не заполнено 1 если БИЗ №4 равно 0 |

Показатель 1. Степень выполнения первоочередных мероприятий по переводу на МВ, государственных услуг предоставляемых ФОИВ (Потребители данных, Поставщики данных)

| Обозначение | P1 |
| --- | --- |
| Базовая информация | P11, P12, P131 |
| Правила расчета | Для Потребителей данных *100% Для Поставщиков данных *100% |

## П.3. Уровень качества перевода на МВ

Показатель 3.1. Доля услуг, переведенных на МВ от общего количества услуг, подлежащих переводу на МВ (Потребители данных)

| Обозначение | P31 |
| --- | --- |
| Базовая информация | БИЗ №9, БИЗ №4 |
| Правила расчета | БИЗ №9 / БИЗ №4 (если БИЗ №4 заполнено и не равно 0) 0 если БИЗ №4 не заполнено 1 если БИЗ №4 равно 0 |

Показатель 3.2. Доля документов, по которым обеспечено МВ, от общего количества документов, необходимых для предоставления услуг, подлежащих переводу на МВ (Потребители данных, Поставщики данных)

| Обозначение | P32 |
| --- | --- |
| Базовая информация | БИЗ №14, БИЗ №16 |
| Правила расчета | БИЗ №14 / БИЗ №16 (если БИЗ №16 заполнено и не равно 0) 0 если БИЗ №16 не заполнено 1 если БИЗ №16 равно 0 |

Показатель 3.3. Доля документов, переведенных на МВ через СМЭВ, от общего числа переведенных на МВ документов (Потребители данных, Поставщики данных)

| Обозначение | P33 |
| --- | --- |
| Базовая информация | БИЗ №15, БИЗ №14 |
| Правила расчета | БИЗ №15 / БИЗ №14 (если БИЗ №14 заполнено и не равно 0) 0 если БИЗ №14 не заполнено 1 если БИЗ №14 равно 0 |

Показатель 3.4. Доля НПА, в которые внесены изменения, от общего числа НПА, в которые запланировано внесение изменений в целях перевода услуг, предоставляемых ФОИВ, на МВ (Потребители данных, Поставщики данных)

| Обозначение | P34 |
| --- | --- |
| Базовая информация | БИЗ №13, БИЗ №12 |
| Правила расчета | БИЗ №13 / БИЗ №12 (если БИЗ №12 заполнено и не равно 0) 0 если БИЗ №12 не заполнено 1 если БИЗ №12 равно 0 |

Показатель 3. Уровень качества перевода на МВ

| Обозначение | P3 |
| --- | --- |
| Базовая информация | P31, P32, P33, P34, P35 |
| Правила расчета | Для Потребителей данных*100% Для Поставщиков данных *100% |

## П.4 Организация межведомственного взаимодействия с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

Показатель 4.1. Доля государственных услуг, в которых требуется организовать МВ с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления и по которым ТКМВ согласованы с 3 "пилотными" субъектами Российской Федерации, % (Потребители данных)

| Обозначение | P41 |
| --- | --- |
| Базовая информация | БИЗ №20, БИЗ №21 |
| Правила расчета | 100*БИЗ №21/БИЗ №20 (если БИЗ №20 заполнено и не равно 0) 0 если БИЗ №20 не заполнено 100% если БИЗ №20 равно 0 |

Показатель 4.2. Доля государственных услуг, в которых требуется организовать МВ с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления и по которым одобрены ТКМВ, % (Потребители данных)

| Обозначение | P42 |
| --- | --- |
| Базовая информация | БИЗ №20, БИЗ №22 |
| Правила расчета | 100*БИЗ №22/БИЗ №20 (если БИЗ №20 заполнено и не равно 0) 0 если БИЗ №20 не заполнено 100% если БИЗ №20 равно 0 |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № версии док-та | Дата изменения | Автор изменений | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 23.11.2011 | Гудкова Ю.М. | Для субъектов РФ добавлены новые БИЗ и расчетный показатель: БИЗ 32, БИЗ 33, БИЗ 34, БИЗ 35, РП 25 |

# Footnotes

1-целочисленное
2-дробное с фиксированной точностью
3 - символьная строка
4 - дата/время
5 - логическое (да или нет)
6 - целочисленное, кол-во подтверждающих документов

Для ФОИВ, которые являются только Поставщиками данных, данный показатель не оценивается

1-целочисленное
2-дробное с фиксированной точностью
3 - символьная строка
4 - дата/время
5 - логическое (да или нет)
6 - целочисленное, кол-во подтверждающих документов

План по внесению изменений в НПА в целях перевода на МВ государственных услуг, предоставляемых ФОИВ, должен быть утвержден руководителем соответствующего ФОИВ.